**«19» апреля 2023 г. №596А/ОД**

|  |
| --- |
| **Об организации работы по****введению федеральных основных общеобразовательных программ** |
|  |

Во исполнение приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 года №992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16 ноября 2022 года №993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», от 23 ноября 2022 года №1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования» (зарегистрированы Минюстом России 22 декабря 2022 года № 71762, № 71764 и № 71763) (далее – ФООП), приказа министерства образования Белгородской области №1222 от 17 апреля 2023 года «Об организации работы по введению федеральных основных общеобразовательных программ», в целях организации работы по введению федеральных основных общеобразовательных программ ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществить введение ФООП во всех образовательных организациях Красногвардейского района, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, не позднее 1 сентября 2023 года.
2. Назначить отдел общего образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» оператором, координирующим вопросы введения ФООП на территории Красногвардейского района.
3. Утвердить план-график мероприятий введения ФООП на территории Красногвардейского района (приложение 1).
4. Утвердить критерии готовности системы образования Красногвардейского района к введению ФООП (приложение 2).
5. Утвердить критерии готовности общеобразовательной организации к введению ФООП (приложение 3).
6. Ответственными за организацию работы по введению ФООП на территории Красногвардейского района считать единого муниципального координатора введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО – отдел общего образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности».
7. Единому муниципальному координатору введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО:
	1. Обеспечить разработку и утверждение планов-графиков мероприятий введения ФООП на уровне муниципалитета и общеобразовательной организации в срок до 1 мая 2023 года.
	2. Обеспечить функционирование системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации ФООП в срок до 1 июля 2023 года.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности Стоцкую Л.В.

**Начальник управления образования Е.Н.Черняков**

Ефименко Галина Михайловна, тел. 3-35-68

Приложение 1

к приказу управления образования

№596А/ОД от 19 апреля 2023 г.

**План-график мероприятий**

**введения федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП) в общеобразовательных организациях Красногвардейского района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственные** | **Ожидаемые результаты** |
| **1. Нормативное и организационно- управленческое обеспечение введения ФООП** |
| 1. | Актуализация данных организации-оператора, координирующей вопросы ФООП на муниципальном и школьном уровнях | апрель 2023 | Управление образования администрации района, общеобразовательные организации | Имеется единая муниципальная информационно-управленческая площадка (МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности», отдел общего образования) для руководителей, учителей, социальных партнеров |
| 2. | Актуализация деятельности органов, координирующих введение ФООП в Красногвардейском районе | апрель 2023 | Управление образования администрации района, общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации |
| З. | Проведение и участие в совещаниях по вопросам введения ФООП | апрель — май 2023 | Министерство образования Белгородской области, ОГАОУ ДПО «БелИРО», управление образования администрации района, общеобразовательные организации | Рассмотрены вопросы нормативно-правовой обеспеченности введения ФООП |
| 4. | Организация работы по синхронизации деятельности муниципального и школьных координаторов по вопросам введения ФООП | апрель 2023 | Министерство образования Белгородской области, ОГАОУ ДПО «БелИРО», управление образования администрации района, общеобразовательные организации | Обеспечена оперативность во взаимодействии муниципальных и школьных координаторов |
| 5. | Организация участия педагогического сообщества Красногвардейского района в совещаниях Министерства просвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФООП (выездные и в формате ВКС | по отдельному графику | Министерство образования Белгородской области, ОГАОУ ДПО «БелИРО», управление образования администрации района, общеобразовательные организации | Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФООП |
| **II. Методическое обеспечение введения ФООП** |
| 6. | Активизация работы муниципальных и школьных методических объединений учителей-предметников по внедрению ФООП | апрель — декабрь 2023 | Управление образования администрации района, общеобразовательные организации | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам |
| 7. | Участие в региональных научно-практических конференций, марафонов, семинаров и других образовательных событий по актуальным вопросам введения ФООП | апрель — август 2023 | Министерство образования Белгородской области, ОГАОУ ДПО «БелИРО», управление образования администрации района, общеобразовательные организации | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя |
| 8. | Сопровождение деятельности руководителей общеобразовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введения ФООП | май — июнь2023 | Министерство образования Белгородской области, ОГАОУ ДПО «БелИРО», управление образования администрации района, общеобразовательные организации | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП на территории Белгородской области и Красногвардейского района |
| 9. | Организация работы по включению в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП | июнь — август 2023 | Министерство образования Белгородской области, ОГАОУ ДПО «БелИРО», управление образования администрации района, общеобразовательные организации | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| **III. Кадровое обеспечение введения ФООП** |
| 10. | Обеспечение повышения квалификации специалистов управления образования, руководителей общеобразовательных организаций и педагогических работников по вопросам введения ФООП | апрель — август 2023 | Министерство образования Белгородской области, ОГАОУ ДПО «БелИРО», управление образования администрации района, общеобразовательные организации | Обеспечена готовность специалистов управления образования, педагогических работников и руководителей общеобразовательных организаций в части повышения квалификации по вопросам введения ФООП |
| 11. | Участие в обучающих семинарах для специалистов муниципальных органов управления образованием по вопросам введения ФООП | апрель — август 2023 | Министерство образования Белгородской области, ОГАОУ ДПО «БелИРО», управление образования администрации района | Синхронизированы процессы обучения педагогических работников, управленческих кадров, специалистов муниципальных органов управления образованием по вопросам введения ФООП |
| **IV. Мониторинг готовности региона к введению ФООП** |
| 12. | Определение дефицитов и способов их реализации при организации условий реализации обновленного ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса | апрель — май 2023 | Министерство образования Белгородской области, ОГАОУ ДПО «БелИРО», управление образования администрации района, общеобразовательные организации | Управлением образования администрации района разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП общеобразовательными организациями района |
| 13. | Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП | июль 2023 | Министерство образования Белгородской области, ОГАОУ ДПО «БелИРО», управление образования администрации района, общеобразовательные организации | Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты |
| 14 | Разработка системы мониторинга реализации общеобразовательными организациями ФООП | июль 2023 | Министерство образования Белгородской области, ОГАОУ ДПО «БелИРО», управление образования администрации района, общеобразовательные организации | Разработана система мониторинга реализации общеобразовательными организациями ФООП |
| 15. | Внедрение системы мониторинга реализации общеобразовательными организациямиФООП | Сентябрь 2023 | Министерство образования Белгородской области, ОГАОУ ДПО «БелИРО», управление образования администрации района, общеобразовательные организации  | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в ФООП |
| **V. Информационное обеспечение введения ФООП** |
| 16. | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в общеобразовательных организациях района | ежемесячно, 2023 | Министерство образованияБелгородской области,ОГАОУ ДПО «БелИРО», управление образования администрации района, общеобразовательные организации | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП |
|  |  |  |  |  |

Приложение 2

к приказу управления образования

№596А/ОД от 19 апреля 2023 г.

**Критерии готовности муниципального органа управления образованием Белгородской области к введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее — ФООП):**

- разработан и утвержден план-график введения ФООП в муниципальном органе управления образованием Белгородской области;

- создан (действует) орган, координирующий подготовку к введению ФООП в муниципальном органе управления образованием Белгородской области;

- активизирована (организована) работа муниципальных учебно- методических объединений, методических служб, предметных ассоциаций учителей в части первоочередных действий по введению ФООП;

- подготовлен и утвержден план проведения муниципальных конференций, педагогических чтений, семинаров и иных образовательных событий по актуальным вопросам введения ФООП;

- обеспечено повышение квалификации управленческих и педагогических команд по вопросам введения ФООП;

 - разработан и реализуется комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП общеобразовательными организациями в муниципальном органе управления образованием Белгородской области;

- сформирован план мероприятий по широкому информированию общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в общеобразовательных организациях субъекта Российской Федерации;

- сформирована система мониторинга готовности каждой общеобразовательной организации к реализации ФООП;

 - обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации образовательной программы начального общего образования, образовательной программы основного общего образования и образовательной программы среднего общего образования, соответствующих ФООП.

Приложение 3

к приказу управления образования

№596А/ОД от 19 апреля 2023 г.

**Критерии готовности общеобразовательной организации к введению федеральных основных общеобразовательных программ**

**(далее - ФООП):**

- разработан и утвержден на уровне общеобразовательной организации план-график мероприятий по введению ФООП;

 - разработаны и утверждены основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующие ФООП;

- локальные нормативные акты общеобразовательной организации приведены в соответствие с требованиями ФООП и в связи с их введением;

- разработан план работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации ФООП;

 - осуществлено повышение квалификации управленческой и педагогической команд по вопросам введения ФООП;

 - сформирована система мониторинга готовности каждого учителя к реализации ФООП;

 - обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации образовательной программы начального общего образования, образовательной программы основного общего образования и образовательной программы среднего общего образования, соответствующих ФООП.